## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: | Carlos Vargas, Leandro Britez.
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como un Administrador, se debe realizar la carga de datos de los distintos usuarios del sistema, con la finalidad de la autenticación de los mismos | Vizualizar todos los usuarios y poder modificarlos | Vacio | 7 dias |  | ALTA
2 | Como Usuario, se puede gestionar la cuenta puediendo cambiar su contraseña, nombre, apellido y demas datos | Gestionar cuenta | Vacio | 7 dias |  | ALTA
3 | Como Administrador, puede elimina tareas de un equipo | Eliminar tareas | Vacio | 7 dias |  | ALTA
4 | Como Administrador, puede editar tareas de un equipo | Editar tareas | Vacio | 7 dias |  | ALTA
5 | Como Administrador, puede agregar tareas | Agregar tareas | Vacio | 7 dias |  | ALTA
6 | Como Administrador, puede dar de baja a usuarios | Eliminar usuarios | Vacio | 7 dias |  | ALTA
7 | Como Administrador, puede agregar nuevos usuarios | Agregar usuarios | Vacio | 7 dias |  | ALTA
8 | Como Administrador, puede editar la informacion de un usuarios con respecto a los proyectos Ej. Rol | Editar usuarios | Vacio | 7 dias |  | ALTA
9 | Como administrador, puede agregar proyecto | Generar Sprint | Vacio | 7 dias |  | ALTA
10 | El sistema de usuario, necesita un el diseño de una base de datos con la finalidad de guardar la informacion del sistema. | Diseñar BD | Vacio | 7 dias | 2018-02-26 | ALTA
11 | Como sistema de usuario se necesita el diseño de entidades desde Tablas, Servicios REST para hacer ABMs en tabla Usuarios, Roles | Implementacion de servicios REST | Vacio | 7 dias | 2018-03-11 | ALTA
12 | Como sistema de usuario se de usuarios necesita la implementacion de servicios REST para hacer Login | Impl. Servicios rest para hacer login | Vacio | 7 dias | 2018-03-18 | ALTA
13 | Como sistema de usuario se necesita el un diseño de Vista de Login en Android con la invcion del servicio REST Login con la finalidad de terminar la parte de login del sistema | Diseño de vista login | Vacio | 7 dias | 2018-04-01 | ALTA
14 | Como sistema de usuario se necesita una vista de usuarios: Listar, Editar, Agregar, Eliminar para poder realizar modificaciones a los distintos items del sistema como el proyecto | Diseño de vista del menu | Vacio | 7 dias | 2018-04-29 | ALTA
15 | Como sistema de usuario se necetia Visualización de Tareas, como usuario con Rol = Responsable | Vizualizar tareas | Vacio | 7 dias | 2018-05-13 | ALTA
16 | Como sistema de usuario se necesita implementar el uso de notificaciones de cercanía de fecha de finalización de Tarea al Responsable para dar un recordatorio al usuario del sitema | Notificaciones | Vacio | 7 dias | 2018-05-20 | ALTA

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.