## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por:
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como un Administrador, se debe realizar la carga de datos de los distintos usuarios del sistema, con la finalidad de la autenticación de los mismos | Cargar Usuarios | Vacio | 7 dias |  | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
2 | Como Usuario, acceden al sistema ingresando el nombre de usuario y la contraseña, con la finalidad de iniciar sesion. | Iniciar sesion | Vacio | 7 dias |  | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
3 | Como Administrador, puede crear proyectos, con la finalidad de poder agregar nuevos trabajos. | Crear Proyectos | Vacio | 7 dias |  | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
4 | Como Administrador, puede especificar los siguientes datos a la hora de crear proyectos nombre, fecha de inicio y fecha fin estamida, con la finalidad de dar mayor información. | Campos del proyecto | Vacio | 7 dias |  | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
5 | Como Administrador, puede asignar a usuarios a equipos de trabajo de cada proyecto, con la finalidad de poder realizar, modificar y terminar los proyectos. | Crear Equipos | Vacio | 7 dias |  | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
6 | Como Administrdor, puede asignar roles a los usuarios de los equipos, con la finalidad de dar permiso a funciones especificas a algunos usuarios. | Asignar Roles a usuarios | Vacio | 7 dias |  | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
7 | El sistema de usuario, permite la creacion del product backlog con la finalidad de describir las tareas a realizar | Generar Backlog | Vacio | 7 dias |  | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
8 | El sistema de usuario, permite la creacion de US con la finalidad de ver la lista de tareas | Generar US | Vacio | 7 dias |  | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
9 | El sistema de usuario, permite la creacion de un Product Backlog en el proyecto para definir las tareas a realizar y darle su prioridad | Generar Sprint | Vacio | 7 dias |  | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
10 | El sistema de usuario, necesita un el diseño de una base de datos con la finalidad de guardar la informacion del sistema. | Diseñar BD | Vacio | 7 dias | 2018-02-26 | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
11 | Como sistema de usuario se necesita el diseño de entidades desde Tablas, Servicios REST para hacer ABMs en tabla Usuarios, Roles | Implementacion de servicios REST | Vacio | 7 dias | 2018-03-11 | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
12 | Como sistema de usuario se de usuarios necesita la implementacion de servicios REST para hacer Login | Impl. Servicios rest para hacer login | Vacio | 7 dias | 2018-03-18 | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
13 | Como sistema de usuario se necesita el un diseño de Vista de Login en Android con la invcion del servicio REST Login con la finalidad de terminar la parte de login del sistema | Diseño de vista login | Vacio | 7 dias | 2018-04-01 | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
14 | Como sistema de usuario se necesita una vista de usuarios: Listar, Editar, Agregar, Eliminar para poder realizar modificaciones a los distintos items del sistema como el proyecto | Diseño de vista del menu | Vacio | 7 dias | 2018-04-29 | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
15 | Como sistema de usuario se necetia Visualización de Tareas, como usuario con Rol = Responsable | Vizualizar tareas | Vacio | 7 dias | 2018-05-13 | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4
16 | Como sistema de usuario se necesita implementar el uso de notificaciones de cercanía de fecha de finalización de Tarea al Responsable para dar un recordatorio al usuario del sitema | Notificaciones | Vacio | 7 dias | 2018-05-20 | (Valor de negocio + Prioridad + 2xValor Técnico) / 4

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.